PLANO DE FECHAMENTO DO PROJETO

ConectFome · UPX2 · Facens

# 1. Objetivo e regra de uso

A documentação e o artigo descrevem o ConectFome como um produto finalizado, com três personas, painel de oportunidades, notificações, histórico de ações, mapa de rotas, comprovantes e relatórios ampliados. Hoje, parte disso ainda não existe no código. Este plano lista tudo o que precisa ser feito para que cada frase dos documentos seja verdadeira.

Regra: os documentos só devem ser entregues depois de cumprir a “definição de pronto” da Seção 7. Se algum item ficar de fora, o texto correspondente deve ser removido (coluna “Onde aparece”), em vez de entregar uma funcionalidade descrita e inexistente. Um avaliador que abrir o sistema e não encontrar o que o documento promete vai tratar isso como erro de integridade, e não como atraso.

As horas são estimativas minhas, para dimensionar e ordenar; ajustem com a realidade da equipe. Os responsáveis seguem as funções descritas na Seção 7 da documentação de projeto (João: requisitos e gestão; Lucas: back-end e banco; Vitor: front-end e testes).

# 2. Estado atual medido

| Item | Valor em 2026-10-29 |
| --- | --- |
| Testes do backend | 81 aprovados de 81, em 9 arquivos |
| Testes do frontend | 6 testes em 2 arquivos (Login e Register) |
| Modelos / enumerações no schema | 7 / 6 |
| Rotas REST | 48 |
| Linhas de código (src) | 2495 no backend, 4332 no frontend |

# 3. Código: o que construir

| ID | Entrega e critério de aceite | Onde aparece | Quem | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 | Segurança do deploy. O render.yaml roda o seed a cada início em produção, o que cria o administrador admin@conectfome.org com a senha pública Conect@123 (que está no README). Trocar: seed de demonstração só quando SEED_DEMO=true; em produção, administrador criado por variável de ambiente com senha forte. Aceite: nenhuma credencial do README funciona no ambiente público. | Seção 6.3 | Lucas | 3 |
| C1 | Histórico de eventos (RF18). Modelo DonationEvent (doação, ação, de, para, usuário, data) gravado em toda transição (doação e conclusão/cancelamento de rota), campo expiredAt, endpoint de consulta e linha do tempo na tela da doação. Aceite: após o ciclo completo, o histórico mostra cada passo com o usuário. | Seções 8.2, 8.4, 8.6; artigo 4.4 | Lucas (API) + Vitor (tela) | 14 |
| C2 | Condição de armazenamento e aceite (RF05). Enum StorageCondition (ambiente, refrigerado, congelado), obrigatório para perecível e preparado; checkbox de declaração gravado com data (termsAcceptedAt). Aceite: o formulário bloqueia o envio sem esses campos. | Seções 8.2, 8.4, 8.11 | Lucas + Vitor | 6 |
| C3 | Urgência (RF10). Função que calcula o que vence primeiro entre validade e fim da janela; “urgente” abaixo de 24 h; selo nas listagens e ordenação. Aceite: teste unitário com casos de borda (sem validade, janela já encerrada). | Seção 8.7 | Lucas + Vitor | 5 |
| C4 | Painel de oportunidades e reserva pelo receptor (RF07, RF08). GET /donations/opportunities (disponíveis, filtro por cidade e categoria, ordenado por urgência) e PATCH /donations/:id/reserve (só receptor, para si, de forma atômica para impedir reserva dupla). Admin continua podendo casar e reatribuir. Aceite: dois receptores reservando a mesma doação ao mesmo tempo resultam em um sucesso e um erro claro (teste de integração). | Seções 8.2, 8.5; artigo 4.4 e 5 | Lucas + Vitor | 12 |
| C5 | Notificações internas (RF11). Modelo Notification, criação nos eventos (nova doação para receptores da cidade, reserva, rota, coleta, entrega, cancelamento), endpoints de listar e marcar como lida, sino na interface. Aceite: cada evento da lista gera notificação para o destinatário correto. | Seções 8.2, 8.7 | Lucas + Vitor | 10 |
| C6 | Geocodificação (RF14). Latitude e longitude em doador e receptor, preenchidas pelo Nominatim ao salvar o endereço (User-Agent identificado, no máximo 1 requisição por segundo, cache, tolerante a falha) e script para preencher cadastros existentes. Aceite: endereço inválido não impede o cadastro e fica marcado como “sem coordenadas”. | Seções 6.2, 8.3, 8.4 | Lucas | 8 |
| C7 | Mapa da rota, ordem e distância (RF14). Leaflet na tela da rota com paradas numeradas; ordem sugerida por vizinho mais próximo e distância total por fórmula de haversine (funções puras com teste). Aceite: rota com 3 ou mais paradas mostra mapa, ordem e km. | Seção 8.8 | Vitor + Lucas | 10 |
| C8 | Capacidade do veículo (RF15). Soma do peso estimado contra capacityKg: aviso ao anexar e bloqueio ao iniciar se exceder. Aceite: teste cobrindo veículo sem capacidade cadastrada. | Seção 8.8 | Lucas | 4 |
| C9 | Comprovante de doação (RF19). Página imprimível por doação coletada ou entregue (doador, receptor, kg coletado, datas), acessível só a administrador e ao doador dono. Aceite: outro doador recebe 403. | Seções 8.2, 8.9 | Lucas + Vitor | 6 |
| C10 | Relatórios ampliados (RF20). Taxas de resgate, perda e entrega, tempo médio até a coleta (a partir do histórico), pessoas atendidas, filtro por período e exportação CSV. Aceite: números conferem com um conjunto conhecido de doações. | Seções 8.9 e 9.2 | Lucas + Vitor | 8 |
| C11a | Testes que faltam nos services. Voluntários e veículos hoje não têm arquivo de teste; todos os novos services entram com testes. | Seção 8.10; artigo 4.2 | Lucas | 4 |
| C11b | Testes de integração com PostgreSQL real no CI. Serviço postgres no GitHub Actions; cobrir a consulta SQL de monthlyKg, a transação de conclusão de rota e a reserva concorrente. Hoje a consulta do relatório só foi conferida à mão. | Seção 8.10; artigo 3 e 5 | Lucas | 10 |
| C11c | Testes de componente do frontend. Hoje só existem Login e Register (6 testes). Adicionar formulário de doação, painel de oportunidades e tela da rota. | Seção 8.10 | Vitor | 8 |
| C12 | Seed coerente com os documentos. Dados de exemplo com endereços geocodificados, uma doação urgente e eventos de histórico; manter a Tabela 3 do artigo igual ao que o seed produz (ou atualizar a tabela). | Artigo 4.3 | Lucas | 3 |
| C13 | Aplicação no ar. Deploy do backend (Render), frontend (Vercel) e banco (Supabase); CORS_ORIGINS e APP_URL corretos; verificação de saúde; conta de demonstração com senha própria. Colocar o endereço na Seção 1 e no README. | Seção 1 | Lucas | 6 |
| C14 | README alinhado. Corrigir “8 modelos” (hoje são 7 no schema atual), a afirmação de que cada estado registra “quem fez” (só passa a valer após C1) e a lista de decisões de escopo. | Consistência com a Seção 8 | Lucas | 2 |

Subtotal: 119 h

# 4. Pesquisa e validação: o que só a equipe pode fazer

| ID | Entrega e critério de aceite | Onde aparece | Quem | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Entrevistas. Pelo menos 3 doadores (mercado, restaurante ou feira) e 3 instituições receptoras de Sorocaba ou Votorantim, com roteiro e consentimento; registrar respostas. Comparar com as personas e ajustar o texto das personas ao que for encontrado. Fazer primeiro: se o resultado contrariar as personas, muda o que vale construir. | Seção 10; artigo 3, 5 e 7 | João (com todos) | 12 |
| R2 | Teste de usabilidade. Com no mínimo 5 pessoas, 4 tarefas (registrar doação, reservar, montar rota, ver relatório), medindo tempo, erros e nota SUS. Corrigir os 3 problemas mais graves. Só depois do código estável. Os resultados entram em uma seção nova do artigo (4.5) e na discussão. | Artigo 4 e 5; Seção 8.10 | Vitor + João | 10 |
| R3 | Contagem real de estabelecimentos. Consulta ao CEMPRE no SIDRA (município 3552205, CNAE divisão 47 grupo 47.2 e divisão 56). Substituir o SAM proporcional (≈ 6.300) pelo número real e refazer a Figura 6. | Seção 13 | João | 2 |
| R4 | Conferir fontes primárias. ABRAS (424.120 lojas), Abrasel (1,35 milhão de empresas), IBGE PNAD 2024, Censo 2022, UNEP e Embrapa; trocar citações de imprensa por links oficiais e datas de acesso. | Seções 4, 13 e 16; artigo, referências | João | 4 |
| R5 | Base legal e sanitária. Ler o texto da Lei 15.224/2025 (responsabilidade do doador, Selo Doador, exigências) e consultar a orientação sanitária local. Ajustar as menções na Seção 4 e na discussão do artigo ao que o texto realmente diz. | Seção 4; artigo 5 | João + Lucas | 3 |
| R6 | Evidências de gestão. Anexar o protótipo do Figma (link ou PDF) e um print atualizado do Trello com o andamento. | Seções 5 e 6.1 | Vitor + João | 3 |
| R7 | Consistência de equipe e nome. Escolher um nome (ConectFome, DOA+ ou ConectaFome) e usar em tudo; confirmar integrantes (o Trello mostra 4 membros, os documentos listam 3) e funções (o Trello lista 8 cargos, os documentos descrevem 6). | Capa, Seções 1 e 7 | João | 1 |
| R8 | Validar com a orientadora a estrutura exigida, o formato ABNT e o tamanho do artigo. | Todos | João | 1 |

Subtotal: 36 h

# 5. Fechamento dos documentos

| ID | Entrega e critério de aceite | Onde aparece | Quem | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Rodar node docs/gerador/metricas.js, python3 docs/gerador/figs.py, docs/gerador/build_doc.sh e node docs/gerador/artigo.js. Os números de testes, rotas, linhas e a Figura 5 saem do código. | Todos os números | Lucas | 1 |
| D2 | Revisar as Seções 8.2 a 8.11 e a Tabela 4 do artigo contra o sistema rodando: para cada RF, demonstrar a tela ou rota e anotar. Qualquer RF que não entrar deve ser removido do texto, junto com as menções nas Seções 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12 e no artigo. | Seção 8 e artigo | João | 6 |
| D3 | Incorporar os resultados reais de R1, R2 e R3 (citações das entrevistas, notas SUS, SAM real), sem inventar nada além do que foi coletado. | Seções 10 e 13; artigo 4 e 5 | João | 4 |
| D4 | Exportar PDF final de ambos, conferir sumário, figuras e referências e entregar. | Entrega | João | 1 |

Subtotal: 12 h

# 6. Resumo de esforço

| Bloco | Horas estimadas |
| --- | --- |
| Código (C0 a C14) | 119 |
| Pesquisa e validação (R1 a R8) | 36 |
| Fechamento dos documentos (D1 a D4) | 12 |
| Total | 167 |

Para comparação, o orçamento original do projeto prevê 220 h de esforço técnico no total, já em parte consumidas pelo que existe hoje.

# 7. Ordem de execução e definição de pronto

## Ordem sugerida

- Desde o primeiro dia, em paralelo: R1 (entrevistas), R3, R4, R5, R7 e R8, que não dependem de código. As entrevistas vêm antes do resto do desenvolvimento porque podem mudar prioridades.

- Bloco 1 – base: C0, C1, C2, C14.

- Bloco 2 – fluxo do receptor: C3, C4, C5.

- Bloco 3 – logística: C6, C7, C8.

- Bloco 4 – entregáveis do doador e do admin: C9, C10, C12.

- Bloco 5 – qualidade e publicação: C11a, C11b, C11c, C13.

- Bloco 6 – validação e fechamento: R2 (teste de usabilidade com o sistema estável), R6, D1 a D4.

## Definição de pronto

- Os 21 requisitos funcionais da Seção 8.2 podem ser demonstrados no sistema em execução.

- npm test passa no backend e no frontend, o CI está verde e npm run build compila.

- A aplicação está no ar e nenhuma credencial pública do README funciona nela.

- Todos os números dos documentos foram regenerados a partir do código (D1).

- Nenhuma frase dos documentos descreve algo que não foi demonstrado (D2).

- As seções de personas e mercado refletem o que foi realmente coletado (D3).

## Riscos

- Escopo: são 167 h a mais sobre o que a equipe já gastou dos 220 h do orçamento original. Se o prazo for curto, cortem na ordem inversa de valor: C7 e C10 (mapa e relatórios extras), depois C5 (notificações), mantendo C1, C2, C4 e C11 que sustentam as promessas centrais.

- Nominatim tem política de uso restrita (1 requisição por segundo e identificação); não usar em carga. Falha de geocodificação não pode bloquear o cadastro.

- Reserva concorrente é o ponto mais fácil de errar em C4; exige teste de integração.

- Entrevistas são o item mais sujeito a atraso, pois dependem de terceiros. Comecem agora.